## Executive Dashboard
WEB TESTING & QUALITY ASSURANCE - DASHBOARD EJECUTIVO
TOTAL PRUEBAS | PRUEBAS OK | FALLOS (FAILED) | PASS RATE (%) | TOTAL BUGS
795 | 736 | 47 | 92.58% | 7

## Resultados por Modulo
Módulo / Área Web | Categoría Pruebas | Ejecutadas | OK (Passed) | Fallos (Failed) | Bloqueadas | Pass Rate (%) | Perf Prom (ms)
Navegación & Header | Links & Router | 150 | 145 | 3 | 2 | 96.67% | 280
Formulario de Registro | Form / Inputs | 95 | 88 | 5 | 2 | 92.63% | 410
Checkout & Pasarela | Form / Payments | 120 | 105 | 12 | 3 | 87.5% | 850
Botones CTA & Modales | UI / Interacción | 80 | 78 | 2 | 0 | 97.5% | 190
Búsqueda y Filtros | Performance & API | 110 | 98 | 10 | 2 | 89.09% | 630
Footer & Enlaces Ext | Links Externos | 45 | 45 | 0 | 0 | 100% | 220
Autenticación & Login | Seguridad / Form | 90 | 85 | 4 | 1 | 94.44% | 380
Carrito de Compras | E-Commerce / State | 105 | 92 | 11 | 2 | 87.62% | 540
Total / Promedio |  | 795 | 736 | 47 | 12 | 0.92579 | 437.5

## Defect Log (Bugs)
Bug ID | Módulo Afectado | Severidad | Descripción Breve | Estado | Responsable | Severidad | Cantidad
BUG-001 | Checkout & Pasarela | Crítica | Error 500 al procesar pago con Visa | Abierto | Dev Team Lead | Crítica | 2
BUG-002 | Checkout & Pasarela | Alta | El botón 'Pagar' permite doble clic | En Progreso | Frontend QA | Alta | 2
BUG-003 | Búsqueda y Filtros | Alta | Filtro de precio no responde en mobile | Abierto | Frontend Lead | Media | 2
BUG-004 | Carrito de Compras | Crítica | Persistencia de estado se pierde en F5 | Abierto | Backend QA | Baja | 1
BUG-005 | Formulario de Registro | Media | Validación de email acepta formatos inválidos | Resuelto | QA Automation
BUG-006 | Autenticación & Login | Media | Mensaje de error no accesible para Lector de Pantalla | Abierto | UI/UX Dev
BUG-007 | Navegación & Header | Baja | Desalineación de 2px en el menú desplegable | Cerrado | Frontend Dev